## Sheet1
PROJECTPLANNER INFORMATICA
Teamlid 1: | René Steeman | Startdatum: | 2016-09-19 | Indien de weektaken in een projectweek zijn voltooid dient men de desbetreffende projectweek groen te arceren. Indien deze niet is voltooid dient men de desbetreffende projectweek rood te arceren.
Teamlid 2: | Lars Quaedvlieg
Begint vanaf periode 2
| Projectweek 1 | Projectweek 2 |  | Projectweek 3 | Projectweek 4
René Steeman | Realtime gesprekken AJAX deel 1 | Realtime gesprekken AJAX deel 2 |  | groepen hoofdpagina opmaak | groepen verdere opmaak
Lars Quaedvlieg | Helpen René | Helpen René |  | begin maken aan groepen back-end | verder werken aan groepen back-end
| Projectweek 5 | Projectweek 6 |  | Projectweek 7 | Projectweek 8
René Steeman | bug fixes en gereed maken voor verder te werken | tweaking |  | categorieën opmaak | helpen Lars implementeren categorieën
Lars Quaedvlieg | afronden groepen back-end | tweaking en bug fixing |  | categorieën back-end | verder werken aan categorieën back-end
| Projectweek 9 | Projectweek 10 |  | Projectweek 11 | Projectweek 12
René Steeman | leer iets niews (keuze genoeg) | leer iets niews (keuze genoeg) |  | helpen Lars | wachtwoord reset functie
Lars Quaedvlieg | leer iets niews (keuze genoeg) | leer iets niews (keuze genoeg) |  | aanpassen account gegevens | wachtwoord reset functie
| Projectweek 12 | Projectweek 13 |  | Projectweek 14 | Projectweek 15
René Steeman | bij succesvol inloggen inlog opties vervangen door hallo + naam | bug fixes en uitloop |  | verwijderen/flaggen posts | uitloop
Lars Quaedvlieg | bij succesvol inloggen inlog opties vervangen door hallo + naam | bug fixes en uitloop |  | verwijderen/flaggen posts | uitloop
| Projectweek 16 | Projectweek 10 |  | Projectweek 11 | Projectweek 12
René Steeman | bedenken useability tests | uitvoeren useability tests |  | aanpassen site met uitslagen tests | meer info geven na aanklikken posts
Lars Quaedvlieg | bedenken useability tests | uitvoeren useability tests |  | aanpassen site met uitslagen tests | meer info geven na aanklikken posts
| Projectweek 12 | Projectweek 13 |  | Projectweek 14 | Projectweek 15
René Steeman | comments toevoegen | meer berichten laden bij het berijken van de onderkant van de pagina |  | uitloop en afronden | uitloop en afronden
Lars Quaedvlieg | comments toevoegen | meer berichten laden bij het berijken van de onderkant van de pagina |  | uitloop en afronden | uitloop en afronden