## Projectplanner 8 weken
PROJECTPLANNER INFORMATICA
Teamlid 1: | René Steeman |  |  | Startdatum: | 2016-09-19 |  | Indien de weektaken in een projectweek zijn voltooid dient men de desbetreffende projectweek groen te arceren. Indien deze niet is voltooid dient men de desbetreffende projectweek rood te arceren.
Teamlid 2: | Lars Quaedvlieg
Voor alles na periode 2 is een nieuwe planning gemaakt (V2)
| Projectweek 1 | 2016-09-19 | 39 | Projectweek 2 | 2016-09-26 | 40 | Projectweek 3 | 2016-10-03 | 41 | Projectweek 4 | 2016-10-10 | 42 | account system
René Steeman | Colorscheme, homescreen begin | herhalen HTML en CSS |  | inlog optie (niet functioneel) herhalen JS |  |  | inlog system functional including regestration en reCAPTCHA | leren jQuery |  | opmaak forum en uitloop week 3 | leren AJAX
| schetsen layout |  |  | afronden planning
begin planning
github opzetten
Lars Quaedvlieg | login regestration system begin |  |  | afronden leren php en mysql |  |  | samenwerken regestration |  |  | prototype posts
| verbinden opgezette github |  |  | afronden login
| Projectweek 5 | 2016-10-17 | 43 | Projectweek 6 | 2016-10-24 | 44 | Projectweek 7 (31-10) | 2016-10-31 | 45 | Projectweek 8 | 2016-11-07 | 46 | posten
René Steeman | posten berichten deel 1 | herhalen geleerde stof |  | posten berichten deel 2 |  |  | opslaan berichten |  |  | bug fixes | leren Bootstrap | Leren Ajax met testpagina
|  |  |  | total redesign site |  |  | Merge en verduidelijking bestanden |  |  | updaten design indien nog nodig (shadow effects?)
Lars Quaedvlieg | posten berichten deel 1 |  |  | posten berichten deel 2 |  |  | opslaan berichten |  |  | bug fixes
Merge en verduidelijking bestanden
php overzetten naar nieuwe site
| Projectweek 9 | 0 | 0 | Projectweek 10 | 1900-01-06 | 1 | Projectweek 11 |  | 0 | Projectweek 12 |  | 0 | groepen
René Steeman | groepen deel 1 | verder leren Bootstrap |  | groepen deel 2 | leren PHP |  | bug fixes | verder leren PHP |  | bug fixes en kleine aanpassingen | herhalen geleerde stof
Lars Quaedvlieg | groepen deel 1 |  |  | groepen deel 2 |  |  | bug fixes |  |  | bug fixes en kleine aanpassingen
| Projectweek 13 | 1900-01-06 | 1 | Projectweek 14 | 1900-01-13 | 2 | Projectweek 15 | 1900-01-20 | 3 | Projectweek 16 | 1900-01-27 | 4 | categorieën
René Steeman | categorieën toevoegen (html en css) |  |  | helpen Lars |  |  | account html en css |  |  | account back-end deel 1, weergeven data
Lars Quaedvlieg | categorieën toevoegen deel 1 |  |  | categorieën toevoegen deel 2 |  |  | joinen gesprek deel 1 |  |  | joinen gesprek deel 2, koppel account aan gesprek
| Projectweek 17 | 0 | 0 | Projectweek 18 | 1900-01-06 | 1 | Projectweek 19 | 1900-01-13 | 2 | Projectweek 20 | 1900-01-20 | 3 | account aanpassen
René Steeman | account back-end deel 2, waaronder ww reset |  |  | login knop veranderen naar welcome + naam als iemand succesvol ingelogd is |  |  | bug fixes en uitloop | leren MVC |  | verwijderen posts html en css | verder leren MVC |  | verwijderen ongepaste posts
[10 empty] | helpen Lars |  |  | verstevigen basis project
Lars Quaedvlieg | account back-end deel 2, waaronder ww reset |  |  | login knop veranderen naar welcome + naam als iemand succesvol ingelogd is |  |  | bug fixes en uitloop |  |  | verwijderen posts back-end
| Projectweek 21 | 1900-01-27 | 4 | Projectweek 22 | 1900-02-03 | 5 | Projectweek 23 | 1900-02-10 | 6 | Projectweek 24 | 1900-02-17 | 7 | betere looks
René Steeman | herdesign website met Bootstrap in gedachte |  |  | nieuwe look geven hoofdscherm |  |  | nieuwe look geven aan de rest |  |  | testen useability
Lars Quaedvlieg | bannen gebruikers bij slecht gedrag |  |  | samenwerken René |  |  | nieuwe look geven aan de rest |  |  | testen useability
| Projectweek 25 | 0 | 0 | Projectweek 26 | 1900-01-06 | 1 | Projectweek 27 | 1900-01-13 | 2 | Projectweek 28 | 1900-01-20 | 3 | beter bruikbaar
René Steeman | gebruiken resultaten useability |  |  | toevoegen kleinere functies |  |  | bug fixes |  |  | vergroten posts voor meer info
Lars Quaedvlieg | gebruiken resultaten useability |  |  | toevoegen kleinere functies |  |  | bug fixes |  |  | vergroten posts voor meer info
| Projectweek 29 | 1900-01-27 | 4 | Projectweek 30 | 1900-02-03 | 5 | Projectweek 31 | 1900-02-10 | 6 | Projectweek 32 | 1900-02-17 | 7
René Steeman | comments op forums html en css |  |  | laden extra berichten bij berijken onderkant pagina |  |  | afronden |  |  | afronden
Lars Quaedvlieg | comments op forums back-end |  |  | laden extra berichten bij berijken onderkant pagina |  |  | afronden |  |  | afronden