## Logboek Totalen
INFORMATICA | KLAS: H4 2 | TEAM: xx
Projectomschrijving: | Forum met login systeem
| Naam | Totale tijd gewerkt in minuten | Totale tijd in uren
Teamlid 1: | René Steeman | 3630 | 60.5
Teamlid 2: | Lars Queadvlieg | 1720 | 28.6667
|  | Totale projecttijd | 89.1667
Startdatum: | 2016-09-16
Einddatum:

## Teamlid 1
Forum met login systeem |  | KLAS: H4 2 | TEAM: xx
René Steeman | Datum activiteit (dd-mm-yyyy) | Omschrijving activiteit | Duur activiteit in minuten
| 2016-09-16 | maken schetsen layout, concepts en pagina’s | 120
| 2016-09-17 | bedenken color scheme, begin home, starten github, bestand structuur aanleggen, begin logo | 360
| 2016-09-18 | logo, colorscheme sketch gemaakt met gekozen kleuren, toevoegen borders, post knopt toegevoegd, kleuren veranderd en toegevoegd, tekst grote aangepast, margin bug bij a:hover opgelost, nieuwe font gekozen, uitbreiden id en class system. toevoegen extra post previews voor testen bewegen css, toevoegen login forums, helpen Lars door tutorials te zoeken en mee te helpen debuggen, update aan css login, update leesbaarheid css, herordenen github, compleet oplossen css bug bij a:hover account | 300
| 2016-09-19 | nieuw colorscheme bedacht en toegepast, helpen Lars met login systeem, toevoegen font, verbeteren styling algemeen, nieuwe css voor inlog veld, nodige dev tools laten werken via usb zonder installatie zodat er geen laptop gekocht hoeft te worden of iemand inbreekt in de pc via remote controle en zonder hoge energiekosten. | 180
| 2016-09-20 | contact option, create account button, css cleanup | 30
| 2016-09-21 | html en css register page en cleanup php | 120
| 2016-09-25 | begin reCHAPTCHA is toegevoegd en een kleine css fix | 120
| 2016-09-26 | post page start | 60
| 2016-09-28 | post page html and css finished | 60
| 2016-10-02 | begin leren PHP om vervolgens Lars te kunnen helpen | 60
| 2016-10-03 | leren php | 60
| 2016-10-07 | leren php | 60
| 2016-10-08 | maken oefenproject php (weer bericht met cursus) | 90
| 2016-10-09 | – leren bootstrap 4 | 90
| 2016-10-10 | Klaarmaken laptop om te gebruiken in de les (de laptop moest ook nog in elkaar gezet worden en er stond geen systeem op) | 360
| 2016-10-10 | leren bootstrap | 60
| 2016-10-12 | leren bootstrap | 60
| 2016-10-15 | leren bootstrap, maken niew design homepage | 180
| 2016-10-16 | leren bootstrap en leren over noRecaptcha recaptcha om Lars verder te kunnen helpen | 120
| 2016-10-18 | reCAPTCHA verbeteren | 60
| 2016-10-19 | maken test website met bootstrap | 180
| 2016-10-20 | hamburger menu leren te maken en toepassen (zie renesteeman.net/bijles | 60
| 2016-10-21 | leren, installeren en configureren atom | 90
| 2016-10-22 | leren en oefenen atom, verder ook klaarmaken voor merge met duidelijkere bestanden (bestanden weer leesbaar maken, comments toevoegen en duidelijke namen geven) | 120
| 2016-10-23 | leesbaar maken van bestanden | 60
| 2016-10-23 | realiseren niew design, inc bootstrap en compleet niewe css | 200
| 2016-10-24 | afmaken home html en css, maken account html en css en maken post html en css | 120
| 2016-10-24 | grote update planner | 60
| 2016-10-25 | leren html 5 en maken oefen project (renesteeman.net/time) | 60
| 2016-10-29 | leren css3 en toevoegen speciale styling voor form posts met css3 (grotere eerste letter post, afwisselende background-color posts, animatie bij hover posts en text-shadow) | 90
| 2016-10-31 | beginnen niewe uitgebreidere cursus bootstrap 4, responsive maken navbar | 40
|  | TOTAAL | 3630

## Teamlid 2
Forum met login systeem |  | KLAS: H4 2 | TEAM: xx
Lars Queadvlieg | Datum activiteit (dd-mm-yyyy) | Omschrijving activiteit | Duur activiteit in minuten
| 2016-09-18 | Leren PHP(hele cursus = 4uur) en MySQL [Kleine cursus = 2uur]. Beginnen login systeem en opzoeken allerlei informatie over login systemen, mysql en php... Dan nog tutorial volgen over het maken van login systemen. | 510
| 2016-09-19 | Beginnen register systeem PHP & MySQL. Databases maken met tables (in tables: gebruikersnaam, wachtwoord en id ). PHP code maken voor gebruikersnaam, wachtwoord en id velden. Kleine bug fixes. | 360
| 2016-10-14 | Het werkend maken van de email validation (werkt nu) en werken aan de recaptcha validation [Werkt nog niet]. Bug fixes in de code fixen - variables hernoemen en informatie opzoeken over hoe je een recaptcha werkend maakt en hoe je een email validation maakt. | 300
| 2016-10-17 | Het beginnen aan het maken van een post feature. Tot nu toe worden de posts opgeslagen in de database. Ik heb geprobeerd de posts te laten displayen, maar zonder resultaat. Het is nu te laat om er nog aan te werken dus ik maak het een andere dag [20:23]. | 129
| 2016-10-18 | Post display werkend gemaakt voor posts + Recaptcha werkend gemaakt. Straks/Morgen werken aan post sturen naar goede link. | 63
| 2016-10-19 | Als je op de post klikt wordt je naar een nieuwe webpagina gestuurd. | 58
| 2016-10-20 | Je kan nu alleen maar posten als je ingelogd bent. Er wordt nu een $_SESSION aangemaakt wanneer je inlogt, zodat dit ook werkt en dat als je de webpagina sluit en daarna weer opent, je nog steeds ingelogd bent. Logout knop gemaakt waarmee de $_SESSION wordt destroyed. Welcome user staat er nu als je ingelogd bent, net als de permissie om te posten. Kleine bug fixed in login systeem gefixt. | 300
|  | TOTAAL | 1720